焉耆县妇联爱心一元捐”项目实施流程图

|  |
| --- |
|  募集动员阶段（每年1月—3月） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集中接收善款（每年1月—6月） |  | 需求调研 |

|  |
| --- |
| 社会公示善款 |

|  |
| --- |
| 全额上缴善款至基金会（每年7月1日—15日） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 县上报建议书至地州，地州上报基金会（7月15日—30日） |  | 撰写项目建议书 |

|  |
| --- |
| 基金会审核确定项目建议书（8月1日至15日） |

|  |
| --- |
| 基金会全额拨付项目资金至各地州（县）妇联(8月15日—31日) |

|  |
| --- |
| 各地州（县）妇联实施项目及发放项目资金（9月1日—12月1日） |

|  |
| --- |
| 项目总结、资料归档及专项审计（12月1日—31日） |

监督电话：0996-6029966

法规依据：根据每年文件要求进行评选

办理时限：根据每年文件要求进行