附件2：

巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县焉耆县水利局（本级）财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：大型灌渠项目

实施单位（公章）：  焉耆县水利管理总站

主管部门（公章）：  焉耆县水利局

项目负责人（签章）：张红雨

填 报 时 间： 2018年1月14日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目由焉耆县水管总站负责建设，具有独立的法人资格，是该项目的管理机构主体。对项目的建设全过程实施管理，实行责、权、利统一，以确保项目的顺利实施，工程质量、投资额度、按时开竣工以及运行管理、经济效益等按规划设计目标实现。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2017年度主要建设内容为防渗改造五条支渠26.649km及配套建筑132座。其中开来渠二支渠2.56公里（桩号0+000-2+560）、三支渠4.118公里（桩号0+000-4+118）、开来提支渠5.87公里（桩号0+000-5+870）、岱尔斯支渠9.304公里（桩号0+000-9+304）、包尔海支渠4.797公里（桩号8+434-13+231）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

工程总投资5144.54万元，其中中央投资4116万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

工程于2017年7月20日开工建设，2017年10月底完工，资金于2017年7月17日经巴州财政局《关于下达2017年重大水利工程第三批中央基建投资预算（拨款）的通知》（巴财建[2017]95号）文拨付中央预算内资金4116万元，实际支付1654.15万元。

（三）项目资金管理情况分析

所有水利专项资金均拔入到水利局在焉耆县国库集中支付核算中心所设立的专户，专户专账管理，严格按照《中央财政水利发展资金管理办法》，实行专款专用。资金拨付以国库集中支付和报账制为主。按照《施工合同》要求，工程款支付严格实行报账制，首先根据施工单位上报工程月报进度表，经监理工程师及项目负责人核定后，按三方共同确认的工程量作为月结算工程量，由监理单位出具工程款支付证书，同意支付工程款，施工单位再向项目法人提出工程建设资金拨付申请和工程价款和月结算单，经工程管理部门、财务部门、业务主管领导、法定代表人等签字确认，并由县分管领导签字批准，财务室方可支付工程进度款。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

工程于工程于2017年6月7日发布招标公告，2017年7月6日开标，7月20日开工建设，2017年10月底完工，目前正在进行竣工决算工作。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施中，我县严格项目建设程序，注重工程质量管理，认真履行“五制”制度。规范组建项目法人，明确项目法人、法人代表和项目技术负责人；严格执行建设项目招投标规定和程序，做到“公开、公平、公正”；认真履行质量监督、开工报批等建设程序；严格建设项目质量管理，形成巴州水利工程质量监督站监督、建设单位项目管理小组检查、监理单位现场控制、承建单位质量保证综合体系，确保工程质量合格；实行建设项目合同审查制度，建设合同由县法制办审查后，报分管领导审阅，由主管领导批准，建设单位与承建单位方可签订；项目建设完工后及时组织验收，认真履行质量监督意见书，建设单位、设计单位、监理单位、承建单位工作报告及工程、财务审计报告完备验收制度；对竣工验收工程及时进行产权移交，确保工程发挥效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目建设实施后减少了水渗漏损失，提高了项目区灌溉水利用系数、供水保证率和灌溉效率，输配水能力明显提升。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成项目验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过本次绩效自评，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结中央财政水利发展资金项目建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。同时，通过绩效评价，切实增强各级党委、政府对焉耆县农田水利基本建设的重视程度，确保按照“规划统筹、政府主导、农民参与、社会共建”的原则，多渠道增加农村小型水利建设的投入，积极推进农村水利工程管护和运行机制改革，着力提升农村小型水利工程管护水平，充分发挥中央财政水利发展资金项目的聚合作用和放大效应，最终实现夯实农田水利基础、为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑的目的。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况